## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 4 | YUC180401446692 | Acción | 125628 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125628.0, modificado:125628.0}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA CINCO DEPARTAMENTOS - 376064 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAXCANU | 376064 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.00064, lat:20.585059}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 125628 | 125628 | 125628 | 125628 | 125628 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:376064, contratista:armin israel cardeña encalada, convocante:municipio de maxcanu, monto:125628.0, importe_modificado:125628.0}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:18.0}} | {1446692/proyecto_INICIO, 1446692/proyecto_PROCESO, 1446692/proyecto_FIN, 1446692/proyecto_INICIO, 1446692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | YUC180401433640 | Acción | 140395 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140395.0, modificado:140395.0}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 334465 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAXCANU | 334465 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.00064, lat:20.585059}} | 2018-10-11 | 2018-11-24 | 140395 | 140395 | 140395 | 140395 | 140395 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:334465, contratista:CORSEYUC S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:140395.0, importe_modificado:140395.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1433640/proyecto_PROCESO, 1433640/proyecto_INICIO, 1433640/proyecto_FIN, 1433640/proyecto_INICIO, 1433640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | YUC180401445630 | Proyecto de inversión | 495426.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495426.89, modificado:495426.89}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN PARAISO - 374246 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAXCANU | 374246 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:12, direccion:CALLE 3 PUEBLO PARAÍSO, 97804 PARAÍSO, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 3 Y CALLE 7, CALLE 4 1 BAÑO C. 3A X 4 1 BAÑO C. 7 N 111 X 8 Y 8A 1 BAÑO C. 4 X 1 Y 3, 1 BAÑO C. 7 X 8A Y 10, 1 BAÑO C. 4 X 1 Y 3, 1 BAÑO C. 1 X 2, 1 BAÑO C. 6 X 5 , lon:-90.11548823, lat:20.67605566}} | 2018-11-15 | 2018-12-25 | 495426.89 | 495426.89 | 495426.89 | 495426.89 | 495426.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:374246, contratista:RICARDO ARIEL CETINA DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:495426.89, importe_modificado:495426.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1445630/proyecto_PROCESO, 1445630/proyecto_INICIO, 1445630/proyecto_FIN, 1445630/proyecto_INICIO, 1445630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | YUC180401446704 | Acción | 185020 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185020.0, modificado:185020.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE SEIS ESPACIOS FISICOS - 376086 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAXCANU | 376086 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.00064, lat:20.585059}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 185020 | 185020 | 185020 | 185020 | 185020 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:376086, contratista:armin israel cardeña encalada, convocante:municipio de maxcanu, monto:185020.0, importe_modificado:185020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} | {1446704/proyecto_INICIO, 1446704/proyecto_PROCESO, 1446704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | YUC180401445688 | Proyecto de inversión | 707752.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707752.7, modificado:707752.7}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN SAN RAFAEL - 374396 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H HAYUNTAMIENTO DE MAXCANU | 374396 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:17, direccion:CALLE 20 PUEBLO SAN RAFAEL, 97806 SAN RAFAEL, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 17, CALLE 21 1 BAÑO C. 20 X 17 Y 21 S/N 1 BAÑO C. 28 X 9 S/N, 1 BAÑO C. 22 X 17 Y 21, 1 BAÑO C. 20 X 21, 1 BAÑO C. 15 X 12 Y 14, 1 BAÑO C. 17 X 1, lon:-90.15883138, lat:20.70345299}} | 2018-11-15 | 2018-12-24 | 707752.7 | 707752.7 | 707752.7 | 707752.7 | 707752.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:374396, contratista:RICARDO ARIEL CETINA DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:707752.7, importe_modificado:707752.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1445688/proyecto_INICIO, 1445688/proyecto_PROCESO, 1445688/proyecto_FIN, 1445688/proyecto_PROCESO, 1445688/proyecto_FIN, 1445688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | YUC180401447814 | Proyecto de inversión | 702957.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702957.66, modificado:702957.66}} | CONSTRUCCION DE DIEZ SANITARIOS CON BIODEGESTOR EN MAXCANU - 379062 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAXCANU | 379062 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 12, CALLE 14 1SANITARIO C. 21 X 12 Y 14 SAN PATRICIO, 2 SANITARIOS C. 13 X 20 Y 22, 2 SANITARIOS, C. 17 X 16 Y 18, 2 SANITARIOS, C. 13 X 28 Y 30 LAZARO, lon:-90.00928281, lat:20.58909548}} | 2018-11-15 | 2018-12-24 | 702957.66 | 702957.66 | 702957.66 | 702957.66 | 702957.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:379062, contratista:FEDERICO EK DZUL, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:702957.66, importe_modificado:702957.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1447814/proyecto_PROCESO, 1447814/proyecto_INICIO, 1447814/proyecto_FIN, 1447814/proyecto_PROCESO, 1447814/proyecto_FIN, 1447814/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | YUC180401447815 | Proyecto de inversión | 702957.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702957.66, modificado:702957.66}} | CONSTRUCCION DE DIEZ SANITARIOS CON BIODEGESTOR EN CHUNCHUCMIL - 379063 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAXCANU | 379063 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:6, direccion:CALLE 13 PUEBLO CHUNCHUCMIL, 97805 CHUNCHUCMIL, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 2, CALLE 4 1 SANITARIO EN LA CALLE 13 X 2 Y 14 1 SANITARIO EN LA CALLE 4 X 7 Y 9, 1 SANITARIOS, C. 4 X 3 Y 5, 1 SANITARIO C. 4X3Y5, 1 SANITARIO, lon:-90.21470618, lat:20.64339822}} | 2018-11-15 | 2018-12-24 | 702957.66 | 702957.66 | 702957.66 | 702957.66 | 702957.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:379063, contratista:FEDERICO EK DZUL, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:702957.66, importe_modificado:702957.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1447815/proyecto_FIN, 1447815/proyecto_INICIO, 1447815/proyecto_PROCESO, 1447815/proyecto_INICIO, 1447815/proyecto_PROCESO, 1447815/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | YUC180401447822 | Proyecto de inversión | 350558.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350558.62, modificado:350558.62}} | CONSTRUCCION DE CINCO SANITARIOS CON BIODEGESTOR EN SANTO DOMINGO - 379066 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAXCANU | 379066 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:21, direccion:CALLE 9 PUEBLO SANTO DOMINGO, 97804 SANTO DOMINGO, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y BRECHA 8, CALLE 6 2 SANITARIOS EN LA CALLE 9 X 8 Y 6 1 SANITARIOS EN LA CALLE 5 X 4 Y 6, 1 SANIATRIO EN LA CALLE 3 X 4 Y 2, 1 SANITARIOS EN LA CALL, lon:-90.11471256, lat:20.6001023}} | 2018-11-14 | 2018-12-24 | 350558.62 | 350558.62 | 350558.62 | 350558.62 | 350558.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:379066, contratista:FEDERICO EK DZUL, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:350558.62, importe_modificado:350558.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1447822/proyecto_INICIO, 1447822/proyecto_PROCESO, 1447822/proyecto_FIN, 1447822/proyecto_PROCESO, 1447822/proyecto_FIN, 1447822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | YUC180401445836 | Proyecto de inversión | 566202.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566202.27, modificado:566202.27}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE COAHUILA - 374637 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAXCANU | 374637 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:2, direccion:CALLE 9 PUEBLO COAHUILA (SANTA TERESA COAHUILA), 97807 COAHUILA (SANTA TERESA COAHUILA), MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 8, CALLE 8 1 BAÑO C. 9 X 8 S/N 1 BAÑO C. 13 X 14 S/N, 1 BAÑO C. 12 X 5 Y 7 S/N, 1 BAÑO C. 11 X 6 Y 8 S/, lon:-90.17042974, lat:20.66537734}} | 2018-11-15 | 2018-12-24 | 566202.27 | 566202.27 | 566202.27 | 566202.27 | 566202.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:374637, contratista:RICARDO ARIEL CETINA DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:566202.27, importe_modificado:566202.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1445836/proyecto_INICIO, 1445836/proyecto_PROCESO, 1445836/proyecto_FIN, 1445836/proyecto_PROCESO, 1445836/proyecto_FIN, 1445836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | YUC180401447819 | Proyecto de inversión | 702957.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702957.66, modificado:702957.66}} | CONSTRUCCION DE DIEZ SANITARIOS CON BIODEGESTOR EN SANTA ROSA - 379065 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAXCANU | 379065 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:20, direccion:CALLE 6 PUEBLO SANTA ROSA, 97804 SANTA ROSA (SANTA ROSA DE LIMA), MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 9, CALLE 11 5 SANITARIO C. 6 X 9 2 SANITARIO C. 4 X 7 Y 9, 1 SANITARIO C. 5X4Y6, 2 SANITARIO C. 9 X 4, lon:-90.08956563, lat:20.60484176}} | 2018-11-15 | 2018-12-24 | 702957.66 | 702957.66 | 702957.66 | 702957.66 | 702957.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:379065, contratista:FEDERICO EK DZUL, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:702957.66, importe_modificado:702957.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1447819/proyecto_PROCESO, 1447819/proyecto_FIN, 1447819/proyecto_INICIO, 1447819/proyecto_PROCESO, 1447819/proyecto_INICIO, 1447819/proyecto_FIN, 1447819/proyecto_PROCESO, 1447819/proyecto_INICIO, 1447819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
YUC180401446692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125628 | 125628
YUC180401433640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140395 | 140395
YUC180401445630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 495426.89 | 495426.89
YUC180401446704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185020 | 185020
YUC180401445688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 707752.7 | 707752.7
YUC180401447814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 702957.66 | 702957.66
YUC180401447815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 702957.66 | 702957.66
YUC180401447822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350558.62 | 350558.62
YUC180401445836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 566202.27 | 566202.27
YUC180401447819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 702957.66 | 702957.66

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
YUC180401446692 | Mobiliario y equipo | 18 | 18
YUC180401433640 | Otros | 1 | 1
YUC180401445630 | Piezas | 7 | 7
YUC180401446704 | Mobiliario y equipo | 50 | 50
YUC180401445688 | Piezas | 10 | 10
YUC180401447814 | Piezas | 10 | 10
YUC180401447815 | Piezas | 10 | 10
YUC180401447822 | Piezas | 5 | 5
YUC180401445836 | Piezas | 8 | 8
YUC180401447819 | Piezas | 10 | 10

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
YUC180401446692 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.0006 | 20.5851
YUC180401433640 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.0006 | 20.5851
YUC180401445630 | Yucatán | Maxcanú | Paraíso | CALLE 3 PUEBLO PARAÍSO, 97804 PARAÍSO, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 3 Y CALLE 7, CALLE 4 1 BAÑO C. 3A X 4 1 BAÑO C. 7 N 111 X 8 Y 8A 1 BAÑO C. 4 X 1 Y 3, 1 BAÑO C. 7 X 8A Y 10, 1 BAÑO C. 4 X 1 Y 3, 1 BAÑO C. 1 X 2, 1 BAÑO C. 6 X 5 | -90.1155 | 20.6761
YUC180401446704 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -90.0006 | 20.5851
YUC180401445688 | Yucatán | Maxcanú | San Rafael | CALLE 20 PUEBLO SAN RAFAEL, 97806 SAN RAFAEL, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 17, CALLE 21 1 BAÑO C. 20 X 17 Y 21 S/N 1 BAÑO C. 28 X 9 S/N, 1 BAÑO C. 22 X 17 Y 21, 1 BAÑO C. 20 X 21, 1 BAÑO C. 15 X 12 Y 14, 1 BAÑO C. 17 X 1 | -90.1588 | 20.7035
YUC180401447814 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 21 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 12, CALLE 14 1SANITARIO C. 21 X 12 Y 14 SAN PATRICIO, 2 SANITARIOS C. 13 X 20 Y 22, 2 SANITARIOS, C. 17 X 16 Y 18, 2 SANITARIOS, C. 13 X 28 Y 30 LAZARO | -90.0093 | 20.5891
YUC180401447815 | Yucatán | Maxcanú | Chunchucmil | CALLE 13 PUEBLO CHUNCHUCMIL, 97805 CHUNCHUCMIL, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 2, CALLE 4 1 SANITARIO EN LA CALLE 13 X 2 Y 14 1 SANITARIO EN LA CALLE 4 X 7 Y 9, 1 SANITARIOS, C. 4 X 3 Y 5, 1 SANITARIO C. 4X3Y5, 1 SANITARIO | -90.2147 | 20.6434
YUC180401447822 | Yucatán | Maxcanú | Santo Domingo | CALLE 9 PUEBLO SANTO DOMINGO, 97804 SANTO DOMINGO, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y BRECHA 8, CALLE 6 2 SANITARIOS EN LA CALLE 9 X 8 Y 6 1 SANITARIOS EN LA CALLE 5 X 4 Y 6, 1 SANIATRIO EN LA CALLE 3 X 4 Y 2, 1 SANITARIOS EN LA CALL | -90.1147 | 20.6001
YUC180401445836 | Yucatán | Maxcanú | Coahuila (Santa Teresa Coahuila) | CALLE 9 PUEBLO COAHUILA (SANTA TERESA COAHUILA), 97807 COAHUILA (SANTA TERESA COAHUILA), MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 8, CALLE 8 1 BAÑO C. 9 X 8 S/N 1 BAÑO C. 13 X 14 S/N, 1 BAÑO C. 12 X 5 Y 7 S/N, 1 BAÑO C. 11 X 6 Y 8 S/ | -90.1704 | 20.6654
YUC180401447819 | Yucatán | Maxcanú | Santa Rosa (Santa Rosa de Lima) | CALLE 6 PUEBLO SANTA ROSA, 97804 SANTA ROSA (SANTA ROSA DE LIMA), MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 9, CALLE 11 5 SANITARIO C. 6 X 9 2 SANITARIO C. 4 X 7 Y 9, 1 SANITARIO C. 5X4Y6, 2 SANITARIO C. 9 X 4 | -90.0896 | 20.6048

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
YUC180401446692 | Adquisiciones | 376064 | armin israel cardeña encalada | municipio de maxcanu | 125628 | 125628.0
YUC180401433640 | Servicios | 334465 | CORSEYUC S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAXCANU | 140395 | 140395.0
YUC180401445630 | Obra | 374246 | RICARDO ARIEL CETINA DORANTES | MUNICIPIO DE MAXCANU | 495426.89 | 495426.89
YUC180401446704 | Adquisiciones | 376086 | armin israel cardeña encalada | municipio de maxcanu | 185020 | 185020.0
YUC180401445688 | Obra | 374396 | RICARDO ARIEL CETINA DORANTES | MUNICIPIO DE MAXCANU | 707752.7 | 707752.7
YUC180401447814 | Obra | 379062 | FEDERICO EK DZUL | MUNICIPIO DE MAXCANU | 702957.66 | 702957.66
YUC180401447815 | Obra | 379063 | FEDERICO EK DZUL | MUNICIPIO DE MAXCANU | 702957.66 | 702957.66
YUC180401447822 | Obra | 379066 | FEDERICO EK DZUL | MUNICIPIO DE MAXCANU | 350558.62 | 350558.62
YUC180401445836 | Obra | 374637 | RICARDO ARIEL CETINA DORANTES | MUNICIPIO DE MAXCANU | 566202.27 | 566202.27
YUC180401447819 | Obra | 379065 | FEDERICO EK DZUL | MUNICIPIO DE MAXCANU | 702957.66 | 702957.66

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
YUC180401446692 | 2018 | 4 | Mobiliario y equipo | 18 | 18 | 18 | 100
YUC180401433640 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
YUC180401445630 | 2018 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
YUC180401446704 | 2018 | 4 | Mobiliario y equipo | 50 | 50 | 50 | 100
YUC180401445688 | 2018 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
YUC180401447814 | 2018 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
YUC180401447815 | 2018 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
YUC180401447822 | 2018 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
YUC180401445836 | 2018 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
YUC180401447819 | 2018 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100